Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 сентября 2013 № 21/1

с. Ивановка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Ивановского

сельского поселения «Доступная среда» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» на 2014 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Специалистам Администрации Ивановского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ивановского

сельского поселения: О.В.Безниско

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Е.Г.Супряга

Приложение к распоряжению

Администрации Ивановского сельского

поселения от 16.09.2013 №21/1

План

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие; замена входной двери с установкой кнопки  | Администрация Ивановского сельского поселения /вед.спец.ЖКХ Мищенко В.В./ | Создание доступности с учетом потребности инвалидов | 4 кв.2014г. | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: ремонт пандуса  | Администрация Ивановского сельского поселения /вед.спец.ЖКХ Мищенко В.В./ | Создание доступности с учетом потребности инвалидов | 4кв.2014г. | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе  |  |  | X |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.