Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Ивановского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 14.02.2022 г. № 16

с. Ивановка

Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Ивановского

сельского поселения «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2021 год

 В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 17.10.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» за 2021 год в новой редакции, согласно приложению.

 2. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

 4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего

специалиста по вопросам муниципального хозяйства Администрации Ивановского сельского поселения Мищенко В.В.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения О.В. Безниско

постановление вносит:

сектор экономики и финансов

«Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского

сельского поселения

от 14.02.2022 г. № 16

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

за 2021 г.

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный год.**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ивановского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Ивановского сельского поселения; в рамках реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018 № 5, ответственным исполнителем и участниками в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене вышедших из строя ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, село Ивановка и хутор Сладкий, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены более 20 субботников, ликвидированы очаги несанкционированных навалов мусора в с. Ивановка;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению (скашиванию и вывозу);

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования: кладбища;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений, проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы для техники и триммер.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами Ивановского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения»;

 Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие, в подпрограмме 2 – 9 основных мероприятий.

 По основному мероприятию подпрограммы 1 «Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении» в 2021 году на реализацию данного направления средств не запланировано, так как все объекты водоснабжения переданы на баланс в муниципальный район.

 Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

 По основному мероприятию 2.1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения» выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, произведена оплата уличного освещения согласно договору.

 По основному мероприятию 2.2 «Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров» в 2021 были приобретены: светодиодные светильники 5 штук, таймеры- 2 штуки и 63штуки энергосберегающих (светодиодных) ламп, электромагнитные пускатели 1 штука.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

 По основному мероприятию 2.3 «Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений (борьба с клещами)» проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий-кладбищ.

 По основному мероприятию 2.4 «Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей» на реализацию данного направления средств не запланировано. Проводились субботники в дни древонасаждений по высадке деревьев кустарников.

 По основному мероприятию 2.5 «Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве (приобретение запчастей на косилки и триммера) в 2021 году заключены договора на приобретение расходных материалов для триммера (леска, диски, косильные головки, масла), а так же на приобретение триммера.

 По основному мероприятию 2.6 «Проведение сходов граждан по организации

сбора и вывоза ТБО» в 2021 году на реализацию данного направления средств не запланировано. Сходов граждан проведено 14.

 По основному мероприятию 2.7 «Содержание и уход за кладбищами» в 2021 году

 на реализацию данного направления средств не запланировано. Проводились субботники по наведению порядка.

 По основному мероприятию 2.8 «Ликвидация несанкционированных свалок (вывоз ТБО)» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены более 20 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации очагов несанкционированных свалок без финансовых затрат.

 По основному мероприятию 2.9 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей
среды » в 2021 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.10 «Организация и проведение экологических акций» в 2021 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

 По основному мероприятию 2.11 «Участие в районных экологических слетах » в 2021 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.**

 Муниципальной программой была запланировано реализация 1 контрольного события подпрограммы 2, которое выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » на 2021 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

 Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год 476,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 476,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 476,2 тыс. рублей (100 процентов).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в Приложении № 2.

**Раздел 6. . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

 В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 6 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2021 года в муниципальную программу 2 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ивановского сельского поселения от 08.10.2021 № 71, от 30.12.2021 № 96.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 25.12.2020 № 174 "О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов";

 изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2021 год и проектом показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

**Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности
реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2– 1;

целевого показателя 2.3– 1;

целевого показателя 2.4– 1;

целевого показателя 2.5– 1;

целевого показателя 2.6– 1.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 6:6=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 6:6=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

 3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района **СРм** равна: 6:6=1;

 3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 476,2: 476,2 = 100;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1:1=1.

 Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

**Раздел 9. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования**

 Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | единиц | - | - | - | объекты водоснабжения переданы в муниципальный район |
| 1.3 | Уровень газификации Ивановского сельского поселения | процентов | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |
| Подпрограмма 2  |
| 2.1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | процентов | 75 | 75 | 75 |  |
| 2.2. | Приобретение: светильников таймер:лампы энергосберегающиестартерылампы электрическиеэлектрический счетчикэлектромагнитный пускатель | шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. | 6425 | 52631 | 52631 | - |
| 2.3. | Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами)Инвентаризация зеленых насаждений | кв.мгакв.м. | 8,69 | 8,69 | 8,69 | - |
| 2.4 | Высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей  | единиц | - | 67,0 | 67,0 |  |
| 2.5 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев: приобретение косилки и ремонтных материалов (масло, леска, диски …) | единицединиц | 19 | 19 | 19 |  |
| 2.6 | Проведение сходов граждан по организациисбора и вывоза ТБО | количество сходов | 14 | 14 | 14 |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» за 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**  | **всего**  | **476,2** | **476,2** | **476,2** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет**  | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **476,2** | **476,2** | **476,2** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **всего**  | **476,2** | **476,2** | **476,2** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет**  | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **476,2** | **476,2** | **476,2** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | всего  | 341,5 | 341,5 | 341,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | всего  | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами, инвентаризация зеленых насаждений) | всего  | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Основное мероприятие 2.4Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей  | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение косилки и ремонтных материалов) | всего  | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 81,2 | 81,2 | 81,2 |

Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

отчетный период 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров,соглашений наотчетную дату,тыс. руб. [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) |
| предусмот-реномуници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | **Подпрограмма 2**  | Ведущий специалист Мищенко В.В. | X | X | X |  476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Выполнены работы по обслуживанию уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Приобретены энергосберегающие лампы 63 шт., таймеры 2 шт., электромагнитный пускатель 1 шт., светильники 5 шт.. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами) | Ведущий специалист Мищенко В.В. | проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по май; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей  | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Приобретены за счёт спонсоров 51 дерево, 16 кустарников и высажены:- на детской площадке по ул. Будённого, 36в в с.Ивановка - 20 деревьев и 8 кустарников;- в детском саду МБДОУ № 41 "Колокольчик"- 10 деревьев;- на улицах и придомовых территориях жителей -10 деревьев;- на детской площадке по ул. Островского, 28а в с.Ивановка – 11 деревьев и 8 кустарников  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.5Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение косилки и ремонтных материалов, приобретение краски, извести) | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Ивановского сельского поселения проведены следующие виды работ:- уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов - произведена побелка деревьев, - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации.Приобретены расходные материалы для триммера и бензопилы-услуги по изготовлению локально-сметного расчета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | - |