**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**САЛЬСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Проект РАСПОРЯЖЕНИЯ**

\_\_\_\_\_2023 года № \_\_\_

с. Ивановка

**Об утверждении планов мероприятий**

**по подготовке к пожароопасному**

**периоду на территории Ивановского**

**сельского поселения.**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=99946112BE097080794A6BD78E46CCC6F176DDB81622B58BE47E849764mFk3L) от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 16.04.2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в редакции от 21.05.2021 года в целях предупреждения пожаров и возгораний, своевременного информирования населения о ЧС, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах Администрации Ивановского сельского поселения:

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории Ивановского сельского поселения (Приложение № 1).

2.Утвердить **план** мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Ивановского сельского поселения Сальского района в 2023 году. (Приложение № 2).

3.Утвердить **план** мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров

на территории Ивановского сельского поселения Сальского района 2023 году.

(Приложение № 3).

4.Утвердить **план** по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами на территории Ивановского сельского поселения в 2023 году. (Приложение № 4).

5. Обнародовать данное распоряжение на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения О.В. Безниско

Распоряжение вносит

специалист I категории по ЧС и ПБ

Приложение № 1

К распоряжению Администрации

Ивановского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_

План

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023года

на территории Ивановского сельского поселения

с. Ивановка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятий | Срок  проведения | Ответственные  исполнители | Кто привлекается |
| 1. | Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов КЧС и ПБ Ивановского сельского поселения, выездных оперативных групп и обеспечить их готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода. | до 01.03.2023 | Специалист ЧС и ПБ Администрации | Специалист ЧС и ПБ Администрации |
| 2. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на территориях прилегающих к мелиоративным защитным лесным насаждениям. | до 01.04.2023 | Специалист ЧС и ПБ Администрации | Специалисты Администрации |
| 3. | Распространить информационные материалы (листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории поселения. | до 31.03.2023 | Специалист ЧС и ПБ Администрации Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений | Специалист ЧС и ПБ Администрации |
| 4. | Провести проверку готовности сил и средств, предназначенных для тушения пожаров, а также организовать проведение учений в населенных пунктах, подверженных угрозе ландшафтных пожаров. | до 01.04.2023 | Специалист ЧС и ПБ Администрации  Глава Администрации Ивановского сельского поселения | Члены ДПК  ООО «Родник»  Пч.№235 с. Сандата |
| 5. | Содержание первичных средств пожаро­тушения, пожарной автоматики в исправном состоянии. | Постоянно | Специалист ЧС и ПБ Администрации  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Специалист ЧС и ПБ Администрации |
| 6. | Организация тушения пожаров в поселении до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | Постоянно | Председатель КЧС и ПБ, члены КЧС и ПБ | Члены ДПК |
| 7. | Установление особого противопожарного режима  в случае повышения пожарной опасности. | По мере необходимости | Глава Администрации Ивановского сельского поселения  Специалист ЧС и ПБ Администрации |  |
| 8. | Совместная проверка источников наружного противопо­жарного  водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | до 01.04.2023 | Специалист ЧС и ПБ Администрации  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Начальник гарнизона  пожарной охраны,  представитель орга­низации водопро­водно-канализацион­ного хозяйства |
| 9. | Привести в готовность добровольные пожарные команды, за которыми закрепить тракторы с плугами и водоналивную технику. | до 01.04.2023 | Глава Администрации Ивановского сельского поселения  Специалист ЧС и ПБ Администрации | Члены ДПК |
| 10. | При необходимости организовать дежурство специалистов администрации с целью своевременного доведения информации о возможности возникновения угрозы населенным пунктам и объектам экономики Ивановского сельского поселения. | По мере необходимости | Специалист ЧС и ПБ Администрации | Специалисты Администрации |

Приложение № 2

К распоряжению Администрации

Ивановского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_.2023 № \_\_\_\_\_

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров

на территории Ивановского сельского поселения Сальского района в 2023 году.

с. Ивановка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятий | Срок  проведения | Ответственные  исполнители | Кто привлекается | Примечание |
| 1. | Предприятиям и организациям всех форм собственности, расположенным на территории поселения принять меры по очистке возможных мест возгорания от легко возгораемых и взрывоопасных веществ и предметов. | Постоянно | Руководители предприятий, организаций | Сотрудники, работники предприятий, организаций |  |
| 2. | Обкос растительности и устройство защитных противопожарных полос вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов, лесополос, прилегающих к участкам, на которых возможно возникновение ландшафтных пожаров. | Постоянно | Руководители сельхозпредприятий Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства Специалист I категории ЧС и ПБ | Руководители сельхозпредприятий |  |
| 3. | Произвести опашку вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов, лесополос, прилегающим к участкам, на которых возможно возникновение ландшафтных пожаров.  с..Ивановка, х. Сладкий, х.Александровский | До 30.04.2023г. | Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений Специалист I категории ЧС и ПБ | Руководители сельхозпредприятий |  |
| 4. | Очистка территории подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров и уборка (вывоз и утилизация ) с этих территорий несанкционированных свалок. | В весенне-летний- осенний периоды. | Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Собственники, пользователи земельных участков. |  |
| 5. | Поддержание в боеспособном состоянии подразделения добровольной пожарной команды для своевременного реагирования пожары. | Постоянно | Специалист I категории ЧС и ПБ | Руководители сельхозпредприятий |  |
| 6. | Создание условий для беспрепятственного проезда пожарной техники на и удаление не более 100 м от любого места возникновения ландшафтного пожара. А также к естественным водоисточникам. | Постоянно | Специалист I категории ЧС и ПБ  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений |  |
| 7. | Подготовить и содержать в исправном состоянии технику, приспособленную для тушения пожаров на предприятиях всех форм собственности. Организовать круглосуточное дежурство закрепленного персонала. | На время действия особого противопожарного режима | Специалист I категории ЧС и ПБ | Руководители сельхозпредприятий  ДПК |  |
| 8. | Подготовка нормативно- правовых актов, противопожарной направленности. | По мере необходимости | Специалист I категории ЧС и ПБ |  |  |
| 9. | Проведение разъяснительной работы с населением и руководителями предприятий всех форм собственности о профилактике возникновения ландшафтных пожаров на территории поселения. | Пожароопасный период | Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений Специалист I категории ЧС и ПБ  Ведущий специалист(экономист) | . |  |
| 10. | Осуществление контроля за запретом выжигания сухой растительности и пожнивных остатков, а также мониторинг пожарной обстановки а территории поселения. | Постоянно | Специалист I категории ЧС и ПБ Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений НД, казаков, ДПК |  |
| 11. | Инвентаризация и поддержание в работоспособном состоянии оборудования для забора воды на территории поселения ( пожарные гидранты, водозаборные краны на водонапорных башнях ). | До 30.04.2023г. | Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | ООО «Родник». |  |
| 12. | Содержание первичных средств пожаро­тушения, пожарной автоматики. | январь–  декабрь | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ |  |
| 13. | Совместная проверка источников наружного противопо­жарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | апрель,  октябрь | Специалист I категории ЧС и ПБ | Начальник гарнизона  пожарной охраны,  представители орга­низаций водопро­водно-канализацион­ного хозяйства |  |
| 14. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо­пасности поселения по вопросам пожарной безопасно­сти. | В соответствии с Планом ра­боты КЧС и ПБ на 2023г. | Специалист I категории ЧС и ПБ | Члены КЧС и ПБ,  приглашённые |  |

Приложение № 3

К распоряжению Администрации

Ивановского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_.2023 № \_\_\_\_\_\_

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров

на территории Ивановского сельского поселения Сальского районав 2023 году

с. Ивановка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  планируемого мероприятия | Силы и средства,  привлекаемые к выполнению мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Обучение в установленном порядке работников учреждений социальной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправлении в соответствии со специальными программами обучения пожарно-технического минимума | Работники учреждений социальной сферы | Руководители | Согласно нормативов |
| 2. | Осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях | Начальник пожарной части Пч.№235  представитель организации ООО «Родник» | Специалист I категории ЧС и ПБ  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | 1 раз в полугодие |
| 3. | Определение на 2024 год перечня первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат. Планирование расходных обязательств муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на очередной год | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ | сентябрь-  октябрь |
| 4. | Организовать проведение собраний граждан во всех населенных пунктах, для доведения до населения необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и ограничения нахождения детей без присмотра взрослых | Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений | Специалист I категории ЧС и ПБ | ежемесячно |
| 5. | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по вопросам пожарной безопасности. | Члены  КЧС и ПБ,  приглашённые | Глава Администрации Ивановского сельского поселения (Председатель КЧС и ПБ) Специалист I категории ЧС и ПБ | В соответствии с Планом работы КЧС и ПБ |
| 6. | Введение (отмена) на территории поселения особого противопожарного режима. | Специалист I категории ЧС и ПБ | Глава Администрации Ивановского сельского поселения (председатель КЧС и ПБ) | При необходимости |
| 7. | Содействовать организации добровольных пожарных дружин. | Руководители учреждений, предприятий, расположенных на территории поселения | Глава Администрации Ивановского сельского поселения (председатель КЧС и ПБ), специалист ЧС и ПБ | В течение года |
| 8. | Произвести подворный обход с проведением противопожарной пропаганды, и вручением инструктажа по пожарной безопасности под роспись. Особое внимание уделять на одиноких престарелых жителей, многодетные семьи и семьи попавшие в трудную жизненную ситуацию. Проведение подворных обходов жилого сектора с целью выявления нарушений ПБ и их устранения. | Начальник пожарной части Пч.№235(по согласованию)  Участковый уполномоченные полиции, народные дружинники, казачество - (по согласованию) | Специалист I категории ЧС и ПБ | В течение  осенне-зимнего периода |
| 9. | Содержать в надлежащем состоянии соответствующие указатели у пожарных водоемов и водозаборов | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ | Постоянно |
| 10. | Содержать свободными, в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам для проезда пожарной техники. | Специалист I категории ЧС и ПБ  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Специалист I категории ЧС и ПБ | Постоянно |
| 11. | Контроль соблюдения технологии вывоза твёрдых бытовых отходов. | Участковый уполномоченный полиции Сальского ОВД | Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Постоянно |
| 12. | Организовать размещение в административных зданиях наглядной агитации о мерах пожарной безопасности (листовок, информационных стендов, уголков пожарной безопасности и.т. д.) | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ | Постоянно |
| 13. | Произвести проверку дымоходов и печного оборудования на наличие неисправности. | Начальник пожарной части Пч.№235  Представители ВДПО | Специалист I категории ЧС и ПБ | до начала отопительного сезона |

**2. Дополнительные мероприятия на территории Ивановского сельского поселения Сальского района:**

**2.1.Профилактические мероприятия:**

2.1.1. Ведение контроля над обеспечением пожарной безопасности и соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения;

2.1.2. Во время проведения собраний граждан в селах поселения с целью обучения правилам поведения жителей во время возникновения пожара проводить инструктажи и раздавать листовки по противопожарной безопасности.

**2.2.Организационные мероприятия:**

2.2.1. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране.

2.2.2. Организация взаимодействия с ВДПО в выпуске и распространении среди населения наглядной агитации, памяток о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

2.2.3. В пожароопасный период организовать взаимодействие дежурных администрации с ЕДДС района и Сальским гарнизоном пожарной охраны.

**2.3. Нормативно-правовые мероприятия:**

2.3.1.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 23.03.2022 г. № 34 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ивановского сельского поселения»; Постановление Администрации Ивановского сельского поселения № 68 от 23.06.2022 г. « О внесении изменений в Постановление № 34 от 23.03.2022 г. «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Администрации Ивановского сельского поселения»

2.3.2.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 02.07.2018 года № 55 «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ивановского сельского поселения»;

2.3.3.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 02.07.2018 года № 62 «Об определении формы социально-значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, на территории Ивановского сельского поселения»;

2.3.4.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 03.03.2021 года № 24 «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке её взаимоотношений с другими видами пожарной охраны в Ивановском сельском поселении».

**3.Список предприятий и техники, используемой при тушении предупреждении и ликвидации пожаров**

**на территории Ивановского сельского поселения Сальского района в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ответственный** | **№ телефона** |
|  | ООО «Казачье Агро» | Трактор ДТ-75 с плугом  Газ-53 -12 с бочкой | 1 ед.  1 ед. | Зинченко Андрей Викторович- директор ООО «Казачье Агро» | 8(86372)44-2-45  8(928)-178-04-98 |
|  | ООО «Масис» | Мотопомпа  ДТ-75 с плугом  Колесный трактор Т-150 с бочкой объемом 3куб.м. | 1ед  1ед  1ед | Татеосян Армен Карленович -директор ООО «Масис» | 8-928-178-03-99 |
|  | Администрация Ивановского сельского поселения | Газ-53 АВВ с комплектом рукавов и стволов | 1 ед. | Криворотов Геннадий Владимирович- член ДПК | 8(928)212-16-21 |
| 4. | Администрация Ивановского сельского поселения | Ранцевый огнетушитель «Ермак» | 4ед | Безниско Олег Валерьевич -глава Администрации Ивановского сельского поселения | 8(86372)44-2-74  8(928)146-31-47 |

Приложение № 4

К распоряжению Администрации

Ивановского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обусловленных природными пожарами на территории Ивановского сельского поселения Сальского района в 2023 году

с. Ивановка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  планируемого мероприятия | Силы и средства,  привлекаемые к выполнению мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Обучение в установленном порядке работников учреждений социальной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправлении в соответствии со специальными программами обучения пожарно-технического минимума | Работники учреждений социальной сферы | Руководители | Согласно нормативов |
| 2. | Осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях | Начальник пожарной части Пч.№235  представитель организации ООО «Родник» | Специалист I категории ЧС и ПБ  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | 1 раз в полугодие |
| 3. | Определение на 2024 год перечня первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат. Планирование расходных обязательств муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на очередной год | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ | сентябрь-  октябрь |
| 4. | Организовать проведение собраний граждан во всех населенных пунктах, для доведения до населения необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и ограничения нахождения детей без присмотра взрослых | Инспектор по вопросам земельных и имущественных отношений | Специалист I категории ЧС и ПБ | ежемесячно |
| 5. | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по вопросам пожарной безопасности. | Члены  КЧС и ПБ,  приглашённые | Глава Администрации Ивановского сельского поселения (Председатель КЧС и ПБ) Специалист I категории ЧС и ПБ | В соответствии с Планом работы КЧС и ПБ |
| 6. | Введение (отмена) на территории поселения особого противопожарного режима. | Специалист I категории ЧС и ПБ | Глава Администрации Ивановского сельского поселения (председатель КЧС и ПБ) | При необходимости |
| 7. | Содействовать организации добровольных пожарных дружин. | Руководители учреждений, предприятий, расположенных на территории поселения | Глава Администрации Ивановского сельского поселения (председатель КЧС и ПБ), специалист ЧС и ПБ | В течение года |
| 8. | Произвести подворный обход с проведением противопожарной пропаганды, и вручением инструктажа по пожарной безопасности под роспись. Особое внимание уделять на одиноких престарелых жителей, многодетные семьи и семьи попавшие в трудную жизненную ситуацию. Проведение подворных обходов жилого сектора с целью выявления нарушений ПБ и их устранения. | Начальник пожарной части Пч.№235(по согласованию)  Участковый уполномоченные полиции, народные дружинники, казачество - (по согласованию) | Специалист I категории ЧС и ПБ | В течение  осенне-зимнего периода |
| 9. | Содержать в надлежащем состоянии соответствующие указатели у пожарных водоемов и водозаборов | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ | Постоянно |
| 10. | Содержать свободными, в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам для проезда пожарной техники. | Специалист I категории ЧС и ПБ  Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Специалист I категории ЧС и ПБ | Постоянно |
| 11. | Контроль соблюдения технологии вывоза твёрдых бытовых отходов. | Участковый уполномоченный полиции Сальского ОВД | Ведущий специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Постоянно |
| 12. | Организовать размещение в административных зданиях наглядной агитации о мерах пожарной безопасности (листовок, информационных стендов, уголков пожарной безопасности и.т. д.) | Специалист I категории ЧС и ПБ | Специалист I категории ЧС и ПБ | Постоянно |
| 13. | Произвести проверку дымоходов и печного оборудования на наличие неисправности. | Начальник пожарной части Пч.№235  Представители ВДПО | Специалист I категории ЧС и ПБ | до начала отопительного сезона |

**2. Дополнительные мероприятия на территории Ивановского сельского поселения Сальского района:**

**2.1.Профилактические мероприятия:**

2.1.1. Ведение контроля над обеспечением пожарной безопасности и соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения;

2.1.2. Во время проведения собраний граждан в селах поселения с целью обучения правилам поведения жителей во время возникновения пожара проводить инструктажи и раздавать листовки по противопожарной безопасности.

**2.2.Организационные мероприятия:**

2.2.1. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране.

2.2.2. Организация взаимодействия с ВДПО в выпуске и распространении среди населения наглядной агитации, памяток о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

2.2.3. В пожароопасный период организовать взаимодействие дежурных администрации с ЕДДС района и Сальским гарнизоном пожарной охраны.

**2.3. Нормативно-правовые мероприятия:**

2.3.1.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 23.03.2022 г. № 34 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ивановского сельского поселения»; Постановление Администрации Ивановского сельского поселения № 68 от 23.06.2022 г. « О внесении изменений в Постановление № 34 от 23.03.2022 г. «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Администрации Ивановского сельского поселения»

2.3.2.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 02.07.2018 года № 55 «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ивановского сельского поселения»;

2.3.3.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 02.07.2018 года № 62 «Об определении формы социально-значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, на территории Ивановского сельского поселения»;

2.3.4.Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 03.03.2021 года № 24 «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке её взаимоотношений с другими видами пожарной охраны в Ивановском сельском поселении».

**3.Список предприятий и техники, используемой при тушении предупреждении и ликвидации пожаров**

**обусловленных природными пожарами на территории Ивановского сельского поселения Сальского района**

**в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ответственный** | **№ телефона** |
|  | ООО «Казачье Агро» | Трактор ДТ-75 с плугом  Газ-53 -12 с бочкой | 1 ед.  1 ед. | Зинченко Андрей Викторович- директор ООО «Казачье Агро» | 8(86372)44-2-45  8(928)-178-04-98 |
|  | ООО «Масис» | Мотопомпа  ДТ-75 с плугом  Колесный трактор Т-150 с бочкой объемом 3куб.м. | 1ед  1ед  1ед | Татеосян Армен Карленович -директор ООО «Масис» | 8-928-178-03-99 |
|  | Администрация Ивановского сельского поселения | Газ-53 АВВ с комплектом рукавов и стволов | 1 ед. | Криворотов Геннадий Владимирович- член ДПК | 8(928)212-16-21 |
| 4. | Администрация Ивановского сельского поселения | Ранцевый огнетушитель «Ермак» | 4ед | Безниско Олег Валерьевич -глава Администрации Ивановского сельского поселения | 8(86372)44-2-74  8(928)146-31-47 |