Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2024                                                                                            № 50

с.Ивановка

Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства  Ростовской области от 29.05.2024 № 355 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 30.08.2013 № 40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам администрации по курируемым направлениям, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместить на  информационных  стендах Ивановского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения в сети Интернет (https://ivanovskoe-sp.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника сектора экономики и финансов Яцкую С.Л.

Глава  Администрации

Ивановского сельского поселения                                       О.В.Безниско

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

## Приложение к постановлению Администрации Ивановского сельского поселения от 06.07.2018 № 61

Приложение

к постановлению Администрации

Ивановского сельского поселения

от 28.06.2024 № 50

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Ивановского  сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025-2027 годы, экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района и прогноза бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025-2027 годы | до 23.09.2024 | главные администраторы доходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района; финансовый орган поселения |
| 2. | Предоставление информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения на 2025-2027 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с главой Администрации Ивановского сельского поселения | до 02.09.2024 | Специалист первой категории (по архивной, кадровой и правовой работе) Савченко М.Г. |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Ивановского сельского поселения Сальского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района, с учетом увеличения с 1 января 2025 г. МРОТ до 22 128,00 рублей | до 16.09.2024 | главные распорядители средств бюджета Ивановского сельского поселения |
| 4. | Доведение до администрации Ивановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения на 2025-2027 годы | до 01.10.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. Ведущий специалист (экономист) Симоненко М.А. |
| 5. | Доведение до администрации Ивановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения на 2025-2027 годы | до 01.10.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. Ведущий специалист (экономист) Симоненко М.А. |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ивановского сельского поселения на 2025-2027 годы» | до 15.10.2024 | Ведущий специалист (экономист) Симоненко М.А. |
| 7. | Формирование и представление главе Администрации Ивановского сельского поселения параметров бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района; предельных показателей расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района | до 21.10.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения предельных показателей расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 23.10.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 9. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрацией Ивановского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения | до 25.10.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 10. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения проектов муниципальных программ Ивановского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ивановского сельского поселения | с15.10.2024 по 23.10.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Ивановского сельского поселения |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ивановского сельского поселения на 2025 - 2027 годы» | до 25.10.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ивановского сельского поселения за 6 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ивановского сельского поселения за 2024 год» | до 01.11.2024 | Ведущий специалист (экономист) Симоненко М.А. |
| 13. | Формирование паспортов муниципальных программ Ивановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25.10.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Ивановского сельского поселения |
| 14. | Подготовка и предоставление в Собрание депутатов Ивановского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ивановского сельского поселения 2025 - 2027» | до 15.11.2024 до 15.11.2024 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. Ведущий специалист (экономист) Симоненко М.А. |