Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

| __________.2024 г. | с.Ивановка | № ___ |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  17.10.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения,

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление, разместить на  информационных  стендах Ивановского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения в сети Интернет (https://ivanovskoe-sp.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                  О.В.Безниско

Подготовил: специалист первой категории

(по архивной, кадровой и правовой работе)

М.Г.Савченко

Приложение

к постановлению Администрации

Ивановского сельского поселения

от ______.2024  №  ___

Отчет

о реализации муниципальной программы

Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018 № 97.

Выполнение муниципальной программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Ивановского сельского поселения при решении задач в области повышения эффективности  деятельности муниципальных служащих в Администрации Ивановского сельского поселения, повышение престижа  муниципальной службы, авторитета  муниципальных служащих и открытости деятельности  Администрации Ивановского сельского поселения, обеспечение   информированности  населения  о деятельности Администрации Ивановского сельского поселения.

Состав Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»

Программа в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы Программы и Программы в целом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2023 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2023 год. Выполнение основных  программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2023 году финансовых средств на реализацию мероприятий не предусмотрено.

Подпрограмма 1.

«Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления финансовых средств в 2023 году не предусмотрено

Подпрограмма 2.

«Реализация муниципальной информационной политики»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» финансовых средств в 2023 году не предусмотрено.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика» в 2023 году

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

- Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы;

- Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат;

- Эффективность использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий;

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе следующих целевых показателей (индикаторов):

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2022 год приведены в таблице № 1.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы «Муниципальная  политика» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год факт |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |  | единиц | 52,2 | 52,2 |  | 52,2 |  | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет |  | процентов | - | - |  | - |  | - |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образованиеили принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию |  | процентов | 27 | 36 |  | 36 |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 |  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 71,43 |  | 71,43 |  | 71,43 |  |
| 1.4 |  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Ивановского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Ивановского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 | информационной политики» финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |

Таблица 2

Сведения

о  выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная  политика»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Ивановского сельского поселения | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | Доля повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления увеличилась. | - |
| 1.2 | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | В свой деятельности специалист по кадровой работе использует современные кадровые технологии. |  |
| 1.3 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Ивановском сельском поселении | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Мониторинг состояния муниципальной службы в Ивановском сельском поселении выполнен. |  |
| 1.4 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Уровень развития лиц, занятых в системе местного самоуправления увеличился путем проведения инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов местного самоуправления |  |
| 1.5 | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Специалист ответственный за противодействие коррупции прошёл повышение квалификации по противодействию коррупции. |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Ивановского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения обнародуются и размещаются на сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |