Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2024                  					                           № 23

с.Ивановка

В соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  17.10.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018  № 95 «Об утверждении  муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры», за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление, разместить на  информационных  стендах Ивановского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения в сети Интернет (https://ivanovskoe-sp.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                     О.В.Безниско

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского сельского поселения

от 16.02.2024  № 23

СВЕДЕНИЯ

о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018 № 95.

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Ивановского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры в Ивановском сельском поселении»;

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры в Ивановском сельском поселении» общий объем израсходованных средств составил  3 472,0 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета –            0,0 тыс. рублей,

из областного бюджета –          805,7 тыс. рублей,

из местных бюджетов –            2 666,3 тыс. рублей,

из внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Ивановском сельском поселении, проведены  следующие мероприятия:

организация и проведение муниципальным бюджетным  учреждением культуры Ивановского сельского поселения  массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2023 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены  на 100 %. По всем  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2022 годом более чем на 100 %:

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя в 2023 году составляет 147, что больше уровня прошлого года;

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени эффективности и  достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %;

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 100 %.  Бюджетные средства всех уровней бюджета освоены на 100%.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактических показателей основных мероприятий подпрограммы  Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) | процентов | 108 | 108 | 108 | - |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Проведение обучающих мероприятий культурно- досуговых учреждений | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Ивановском сельском поселении» |
| 1.3. | «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры | мероприятие | 147 | 147 | 147 |  |
|  | Услуга по информационно- методическому обеспечению деятельности клубных учреждений | пособие | - |  | - |  |
|  | Клубная работа | формирование | 19 | 19 | 19 | - |
|  | Услуги по методическому, консультационному и информационному обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры | мероприятие | 1 | 1 | 1 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица  № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Повышение заработной платы работников культуры | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Ивановского сельского поселения «СДК Ивановского с.п.» директор Рюмина Н.В. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Выделение финансовых средств для развития материально-технической базы для создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | Приобретены и установлены комплектующие материалы ограждения многофункциональной спортивной площадки для занятия игровыми видами спорта, расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Ивановка, ул. Ленина, 63 а, для МБУК Сальского района «СДК Ивановского сельского поселения» | - |
| 1.3. | Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Ивановского сельского поселения «СДК Ивановского с.п.» директор Рюмина Н.В. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, народного творчества | оказаны муниципальные услуги: организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -147; организация деятельности клубных формиро- ваний и формирова- ний самодеятельного народного творчества – 19. | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» за  2023 год.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Ивановского сельского поселения | развитие культуры | всего | 3 472,0 | 3 472,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 805,7 | 805,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 666,3 | 2 666,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 | развитие культуры | всего | 3472,0 | 3472,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 805,7 | 805,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2666,3 | 2666,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | повышение заработной платы работников культуры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 962,6 | 962,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 805,7 | 805,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 156,9 | 156,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2509,4 | 2509,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2509,4 | 2509,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

# Text boxes

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения   «Развитие культуры»   за 2023  год