Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

с. Ивановка

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» за 2024 год»  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 21.10.2024 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах и официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения в сети интернет (https://ivanovskoe-sp.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения А.С. Удалой

Приложение

к постановлению

Администрации Ивановского сельского поселения

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2024 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2024 год

Программа состоит из одной подпрограммы: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Для достижения поставленных в Программе целей в 2024 году необходимо было решение следующих основных задач:

обеспечение к 2024 году беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ивановского сельского поселения;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышение доступности реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).

В 2024 году для реализации мероприятий муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» не были запланированы денежные средства (таблицы № 1, 2).

Раздел 2 . Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции детей–инвалидов, инвалидов).

Раздел 3. Использование бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Денежные средства на реализацию муниципальной программы на 2024 год не были предусмотрены.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 основных показателя:

1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ивановском сельском поселении» – плановое значение 82%, фактическое значение 82%;

2. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 100, фактическое 100.

По подпрограммам: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» – показатель основного мероприятия 1.1. «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы в 2024 году, выполнены.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 2.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Все показатели, запланированные на отчетный год муниципальной программой, выполнены. Степень достижения целей (решения задач) составила 100%.

Оценка уровня освоения средств федерального, областного бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы: степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм составила 100%; мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены на 100%.

Исходя из вышеперечисленных показателей, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы: увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия подпрограммы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату,тыс. рублей  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Администрация Ивановского сельского поселения | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. | Администрация Ивановского сельского поселения | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |
|  1.  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Сандатовском сельском поселении  | % | 84 | 84 | 84 | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | 100 | - |