**ПРОЕКТ**

Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Ивановского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 марта 2018 г. № 36

с. Ивановка

О внесении изменений в постановление от

07.02.2018 № 20 «Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Ивановского

сельского поселения «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2017 год»

 В соответствии с представлением Сальской городской прокуратуры ПНЗ-60-8 от 12.03.2018 «Об устранении нарушений законодательства при организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населения», Администрация Ивановского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» за 2017 год в новой редакции, согласно приложению.

 2. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского поселения и на информацион- ных стендах.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

 4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специа- листа по вопросам муниципального хозяйства Администрации Ивановского сельского поселения Мищенко В.В.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения О.В. Безниско

постановление вносит:

сектор экономики и финансов

«Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского

сельского поселения

от 20.03.2018 г. №36

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

за 2017 г.

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный год.**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ивановского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Ивановского сельского поселения; в рамках реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013 № 120, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, село Ивановка и хутор Сладкий, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 40 субботников, ликвидированы очаги несанкционированных навалов мусора в с. Ивановка;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению(скашиванию и вывозу);

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, парка, детских игровых площадок , кладбищ;

- проведен косметический ремонт памятников, на территории парка с.Ивановка, кладбища;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- заключен договор по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений, проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами Ивановского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения»;

 Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие, в подпрограмме 2 – 9 основных мероприятий.

 По основному мероприятию подпрограммы 1 «Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении» в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано, так как все объекты водоснабжения переданы на баланс в муниципальный район.

 Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

 По основному мероприятию 2.1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения» выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, произведена оплата уличного освещения согласно договору.

 По основному мероприятию 2.2 «Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров» в 2017 были приобретен электрический счетчик «Юпитер» и 28 штук энергосберегающих ламп.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

 По основному мероприятию 2.3 «Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами)» заключен гражданский договор на покос растительности, проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий; парка, детских площадок и кладбищ, дератизации территории кладбищ и детских площадок.

 По основному мероприятию 2.4 «Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей» приобретены и высажены березы, клены и рябины на территории парковой зоны по улице Ленина , и в клумбах рядом с зданием Администрации поселения зеленые насаждения.

 По основному мероприятию 2.5 «Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение запчастей на косилки)

» в 2017 году заключен договор на приобретение косилки и ремонтные материалы для косилок.

 По основному мероприятию 2.6 «Проведение сходов граждан по организации

сбора и вывоза ТБО» в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

 По основному мероприятию 2.7 «Содержание и уход за кладбищами» в 2017 году

 на реализацию данного направления средств не запланировано.

 По основному мероприятию 2.8 «Ликвидация несанкционированных свалок(вывоз ТБО)» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 40 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации очагов несанкционированных свалок без финансовых затрат.

 По основному мероприятию 2.9 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей
среды » в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.10 «Организация и проведение экологических акций»в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

 По основному мероприятию 2.11 «Участие в районных экологических слетах » в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.**

 Муниципальной программой была запланировано реализация 1 контрольного события подпрограммы 2, которое выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования , население проинформировано по вопросам благоустройства.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » на 2017 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

 Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 367,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 367,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 367,2 тыс. рублей (100 процентов).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

**Раздел 6. . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

 В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 6 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2017 года в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ивановского сельского поселения от 04.09.2017 № 84, от 23.10.2017 № 96, от 25.01.2018 №3( по результатам 2017 года).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 26.12.2016 № 22 "О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";

 изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

**Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности
реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2– 1;

целевого показателя 2.3– 1;

целевого показателя 2.4– 1;

целевого показателя 2.5– 1;

целевого показателя 2.6– 1.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 6:6=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 6:6=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

 3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района **СРм** равна: 6:6=1;

 3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 367,2: 367,2 = 100;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1:1=1.

 Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

**Раздел 9. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования**

 Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Раздел 10. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

 Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2018 № 32 утвержден план реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | единиц | - | - | - | объекты водоснабжения переданы в муниципальный район |
| 1.3 | Уровень газификации Ивановского сельского поселения | процентов | 82,7 | 82,7 | 82,7 |  |
| Подпрограмма 2  |
| 2.1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | процентов | 65 | 75 | 75 |  |
| 2.2. | Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров:лампы энергосберегающиеэлектрический счетчик | шт.шт. | 65- | 281 | 281 | - |
| 2.3. | Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами) | кв.мга | 5800012,5 | 140000,014,45 | 140000,014,45 | - |
| 2.4 | Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей  | единиц | - | 34 | 34 |  |
| 2.5 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение косилки и ремонтных материалов) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Проведение сходов граждан по организациисбора и вывоза ТБО | количество сходов | 6 | 5 | 5 |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» за 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**  | **всего**  | **367,2** | **367,2** | **367,2** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет**  | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **367,2** | **367,2** | **367,2** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **всего**  | **367,2** | **367,2** | **367,2** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет**  | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **367,2** | **367,2** | **367,2** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | всего  | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | всего  | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами) | всего  | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| Основное мероприятие 2.4Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей  | всего  | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Основное мероприятие 2.5Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение косилки и ремонтных материалов) | всего  | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 52,9 | 52,9 | 52,9 |

Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

отчетный период 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров,соглашений наотчетную дату,тыс. руб. [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) |
| предусмот-реномуници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | **Подпрограмма 2**  | Ведущий специалист Мищенко В.В. | X | X | X | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | Ведущий специалист Мищенко В.В. | приобретен электрический счетчик и 28 шт. энергосберегающих ламп | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами) | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Заключен 1 гражданский договор на покос сорной растительности на территории Ивановского сельского поселения на период с мая до октября 2017 г.проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по май;дератизация кладбищ и детских площадок . | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей  | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Приобретены 34 дерева и высажены в березовой роще по ул.Ленина, приобретена рассада цветов «Петунии» и высажена на клумбах Администрации Ивановского сельского поселения и около мемориала «Родина-мать» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,6 | 16,6 | 13,6 | 13,6 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.5Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение косилки и ремонтных материалов) | Ведущий специалист Мищенко В.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Ивановского сельского поселения проведены следующие виды работ:- уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов - произведена побелка деревьев, - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации.Приобретена косилка и ремонтные материалы к косилкам. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9» | - |