ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| __.__.2020 г. | № __ | с. Ивановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  17.10.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения,

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать  данное постановление путем размещения на официальном  Интернет-сайте  Администрации Ивановского сельского поселения и на информационных стендах.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                  О.В.Безниско

постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Ивановского сельского поселения

от __.__.2020  № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы

Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 16.01.2020 № 4.

Выполнение муниципальной программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Ивановского сельского поселения при решении задач в области повышения эффективности  деятельности муниципальных служащих в Администрации Ивановского сельского поселения, повышение престижа  муниципальной службы, авторитета  муниципальных служащих и открытости деятельности  Администрации Ивановского сельского поселения, обеспечение   информированности  населения  о деятельности Администрации Ивановского сельского поселения.

Состав Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»

Программа в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы Программы и Программы в целом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2019 год. Выполнение основных  программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2019 году предусмотрено средств в размере 10,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 10,7 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение по программе составило 100% или 10,7 тыс. рублей,  в том числе:

- местный бюджет – 100%  или 10,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2019 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

На реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2019 год предусмотрено средств в размере 10,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 10,7 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 10,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или  10,7 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 3 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ивановском сельском поселении.

2. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления (повышение квалификации, профессиональная  переподготовка).

3. Повышение престижа муниципальной службы, социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Ивановского сельского поселения, имеющих право на получение муниципальной пенсии за выслугу лет.

По состоянию на 01.01.2020 все 3 основных мероприятий	 выполнены в полном объеме (таблица № 2).

В ходе реализации основных   мероприятий   подпрограммы  в 2019 году достигнуты следующие  результаты:

- в  2019 году курсы повышения квалификации посетило 3 муниципальных служащих:

В 2019 году в семинарах приняли участие 6 муниципальных служащих.

В  соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Ивановском  сельском поселении, утвержденном решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 28.09.2016  № 180 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Ивановском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме и с соблюдением установленных сроков.

Подпрограмма 2.

«Реализация муниципальной информационной политики»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» финансовых средств в 2019 году не предусмотрено.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика» в 2019 году

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

- Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы;

- Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат;

- Эффективность использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий;

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе следующих целевых показателей (индикаторов):

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены в таблице № 1.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы «Муниципальная  политика» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1, программа за 2019 год выполнена  на 100,0%, поэтому  имеет   высокий  уровень эффективности.

2. По степени соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100 %.

3. По критерию эффективности использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий, показывающему расход бюджетных средств на одно мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию, все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год факт | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | тыс.руб. | - | 0 | 10,7 | Первоначально не планировалось обучение муниципальных служащих, но в течении года стала необходимость в обучении 3 муниципальных служащих. |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Ивановского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Ивановского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | тыс.руб. | - | 0 | 0 | информационной политики» финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная  политика»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Ивановского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Ивановского сельского поселения | Администрация Ивановского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0%; 10,7 тыс. руб. | 100,0% 10,7 тыс. руб. | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Администрация Ивановского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика»  за  2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Муниципальная политика | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | местный бюджет, | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ивановском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | местный бюджет, | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Ивановского сельского поселения | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | местный бюджет, | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет, | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |